2018年网格化服务管理补助经费

项目支出绩效评价报告

根据《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩〔2018〕56号）的要求，中共昆明市委政法委员会（以下简称“市委政法委”）对2018年网格化服务管理补助经费项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目立项背景及目的

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于在全省社区（村）推行网格化服务管理的意见》（云办发〔2014〕3号）、《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于在全市社区（村）推行网格化服务管理进一步加强群防群治工作的实施意见》（昆办发〔2014〕17号）文件，及结合市委政法委制定出台的《网格化服务管理专项补助资金管理使用办法（试行）》，在不打破现有行政区划、管理格局和基层民主自治的前提下，最大限度整合基层现有服务管理资源，将城乡社区（村）合理地划分为若干网格状的单元，对网格实行全方位、精细化的动态管理和为居民提供优质高效的服务，逐步建立以“人、地、物、事、情、组织”为核心的基础信息数据库，提升基层社会管理扁平化、精细化的水平，进一步强化基层基础建设和群防群治工作，筑牢维护社会稳定的第一道防线。为有效开展网格化服务管理工作，最终实现社情民意及时收集、矛盾纠纷就地化解、突发事件及时处置、刑事治安发案降低、安全事故隐患减少、信访案件下降、基层管理健全、服务不断完善、社会平安和谐、人民群众安全满意的目的。

2.项目实施情况

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于在全市社区（村）推行网格化服务管理进一步加强群防群治工作的实施意见》（昆办发〔2014〕17号），推进网格化服务管理工作，完善基层社会治理和服务体系。2018年度已在全市19个县区、开发(度假)园区，共辖乡镇(街道)138个(含托管的阳宗镇),村（社区）1644个，展开网格化服务管理工作，共划分网格3862个，网格员配备数量为5716个。各县区、开发(度假)园区成立相应组织和工作机构,加强对本地网格化服务管理工作的领导,推动全市网格化服务管理工作部署落实，要求网格管理员每日或定期走访辖区群众，全面采集基础信息，了解群众需求诉求，排查化解矛盾纠纷。

3.资金来源及使用情况

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于在全市社区（村）推行网格化服务管理进一步加强群防群治工作的实施意见》（昆办发〔2014〕17号）文件，安排从2014年起，市级财政每年安排全市网格化服务管理补助经费700.00万元，并根据社区变动情况、工作开展情况和财力情况，适时调整补助经费。该项目资金由市委政法委组织申报，由市财政统一下拨至全市19个县区，再由县区分配资金拨付至辖村（社区）。具体拨付情况见下表：

|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市）区 | 资金来源到位情况 |  | 资金使用 |  | 资金结余 （市级补助资金） |
|  |  | 合计 | 市本级财政安排 | 合计 | 市本级财政安排资金使用额 | 当年结余 |
| 1 | 五华区 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 2 | 盘龙区 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | - |
| 3 | 官渡区 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | - |
| 4 | 西山区 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | - |
| 5 | 东川区 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | - |
| 6 | 呈贡区 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | - |
| 7 | 安宁市 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | - |
| 8 | 晋宁县 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | - |
| 9 | 富民县 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | - |
| 10 | 宜良县 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | - |
| 11 | 嵩明县 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - |
| 12 | 石林县 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | - |
| 13 | 禄劝县 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | - |
| 14 | 寻甸县 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | - |
| 15 | 高新区 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - |
| 16 | 经开区 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | - |
| 17 | 度假区 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - |
| 18 | 阳宗海名胜区 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | - |
| 19 | 倘甸两区 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | - |
|  | 合 计 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | - |

2017年实际到位项目资金700.00万元，绩效评价小组通过对部分县（区）工作情况进行抽查，该项目资金主要用于对基层乡镇（街道）、社区（村）开展网格化服务管理工作补助、网格化管理信息平台建设和运行、网格员培训、开展宣传活动等工作的必要开支，大部分资金得到充分利用，少部分县（区）还存在资金结余的情况。

4.组织及管理情况

（1）项目组织情况

市、县两级成立网格化服务管理工作指挥中心,负责指导推动工作,收集汇总情报信息,指挥重大事件处置。乡镇(街道)依托综治信访维稳中心设立网格化服务管理中心,负责人由乡镇(街道)党(工)委主要领导兼任。社区(村)依托综治服务站设立网格化服务管理工作站,由社区(村)党组织主要负责人任站长,负责网格管理员日常管理、信息收集汇总、处理反馈。通过设立以上机构,构建起市、县(区)、乡镇(街道)、社区(村)、网格五级网格化服务。

（2）项目实施流程

1.科学划分网格。在现行“市、县(区)、乡镇(街道)、社区(村)”四级管理结构下,按照“规模适度、尊重传统、界定清晰、方便管理”的要求,因地制宜、科学合理地将社区(村)划分为若干网格,作为社会管理和平安建设的基础单元。做到设置科学合理、网格间相互衔接,不留空白。网格划定后,网格联通全市范围,形成网状化的格局。

2.搭建管理平台。市、县两级成立网格化服务管理工作指挥中心,负责指导推动工作,收集汇总情报信息,指挥重大事件处置,由党委、政府分管领导分别任组长、副组长,具体工作由社管综治办负责。乡镇(街道)依托综治信访维稳中心设立网格化服务管理中心,负责人由乡镇(街道)党(工)委主要领导兼任。社区(村)依托综治服务站设立网格化服务管理工作站,由社区(村)党组织主要负责人任站长,负责网格管理员日常管理、信息收集汇总、处理反馈。通过设立以上机构,构建起市、县(区)、乡镇(街道)、社区(村)、网格化服务管理体系。

3.明确工作职责。网格管理员要发挥网格内信息采集员、政策宣传员、维稳巡逻员、现场处置员、矛盾调处员等作用。

4.配置力量资源。合理整合和统筹配置网格服务管理力量,确保网格的持续运行和服务管理措施的有效落实。

5.建立信息系统。以智慧城市建设为抓手,健全完善实名登记制度,提高信息化管理水平,确保网格化服务管理真正落到实处。依托和运用社会管理综治信息系统,搭建网格化服务管理信息平台,建立市、县(区)、乡镇(街道)、社区(村)四级社会管理综治信息平台,实现四级联网。

6.建立管理机制。研究制定网格管理员工作职责、工作流程、绩效考核等方面的管理制度,为网格化服务管理有序运行、充分发挥作用提供机制保障。

（3）资金拨付流程

该项目由市政法委负责资金的申报、拨付及日常管理，由市级财政将项目资金拨付至昆明市19个县区，再由各县区安排各辖区内街道（乡镇）资金，社区开展具体工作执行街道（乡镇）报账制度。

## （二）项目绩效目标

1.总目标。

依据申报资料，该项目以网格化建设覆盖率达到100%，从而巩固市、县（区）、乡镇（街道）、社区（村）、网格“五级联动”的网格化服务管理体系作为总目标。

2.年度目标。

该项目为有效开展网格化服务管理工作，最终实现社情民意及时收集、矛盾纠纷就地化解、突发事件及时处置、刑事治安发案降低、安全事故隐患减少、信访案件下降、基层管理健全、服务不断完善、社会平安和谐、人民群众安全满意，以网格化建设覆盖率达到90%为2018年度目标。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

## （二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

根据《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩〔2018〕56号）确认的评价范围、内容、评价时间及要求，成立了绩效评价工作小组，通过市政法委提供的相关资料，初步了解项目实施内容和实施情况，在此基础上根据项目具体情况，结合项目特点设置共性指标和个性指标，通过与市政法委进行沟通和讨论后修改完善个性指标。

2.研究文件

根据被评价部门提供的《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于在全市社区（村）推行网格化服务管理进一步加强群防群治工作的实施意见》（昆办发〔2014〕17号）文件，初步了解项目实施内容及开展措施。结合《关于开展网格化服务管理工作的情况报告》、《网格化服务管理专项补助资金管理使用办法》等资料，设置完善个性指标，同时收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

通过研究文件，按绩效指标建设的科学性、可操作性和有用性等三项标准，设计了指标体系。同时，对指标的权重和评分标准进行了设计和研制。为了完善指标，我们选择宜良县政法委进行试点评价，通过试点分析各指标评价数据是否可取、评价依据是否充分，评价结果是否客观、合理等，进一步修改完善指标体系，然后开展实地抽样评价工作。我评价小组选取抽样项目的地区为昆明五华区、盘龙区、官渡区、西山区、晋宁区、宜良县和禄劝县，对抽样项目进行现场踏勘、内业资料审核、考察实施内容完成情况，通过数据验证、指标量化、定性分析、问卷调查、综合评判等程序对项目绩效进行评价。

## （三）绩效评价原则、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

## （四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

绩效评价工作小组主要通过实地考察、面对面访谈，问卷调研等社会调查的方式来采集相关信息，以市政法委提交的项目资料为基础，对各个具体实施单位提供的资料进行核实、复核及初步分析，设置符合项目特点的绩效评价指标体系，对项目具体实施内容、情况和效果进行评价。

2.社会调查

绩效评价工作小组选取了昆明五华区、盘龙区、官渡区、西山区、晋宁区、宜良县和禄劝县作为主要抽样地区，通过走访各区街道（社区）发放相关调查问卷等方式从多个方面了解项目的真实情况，和群众满意度来进行社会调查。

3.数据分析和撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，初步形成评价结论，并提炼结论撰写报告，通过与市政法委反复沟通和讨论，完善绩效评价报告内容。

## （五）本次绩效评价的局限性

我们采用多种方式综合验证保证了绩效评价的真实、合理性，并最大限度地获取了充分、适当的评价证据，但是在评价过程中也存在诸多局限性，例如，我们只能针对抽查的部分群众发放问卷调查，最终掌握群众的满意程度，因为问卷调查主要为通过随机选择部分目标样本进行调查，因此可能无法代表所有人的意愿。

# 三、绩效分析及评价结论

## （一）评价结论

1.评价结果

根据制定的绩效指标考评体系，本次绩效考核得分94分，绩效评价结果为优。

2.主要绩效

本项目立项依据充分，制定了项目管理制度。完成相应宣传活动以及网格员培训活动，网格管理员定期走访辖区群众，并如实记录群众意见，2018年度全市网格划分数量和网格员配备数量已达3500个以上，不存在网格工作开展不力、履职不到位、漏瞒报信息、失密泄密、未及时发现问题或处理问题的情形，以保证其他综治管理项目正常运行的基础管理平台。

## （二）具体绩效分析

1.项目决策分析

项目决策包括项目立项和项目目标。该项满分20分，得分19分，得分率95%。

（1）项目立项

项目立项包括与部门中长期规划目标适应性、立项依据充分性和项目立项规范性。该项满分8分，得分为8分，该项目的立项依据为《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于在全市社区（村）推行网格化服务管理进一步加强群防群治工作的实施意见》（昆办发〔2014〕17号），立项依据充分，同时与部门职责相关。

（2）项目目标

项目目标包括绩效目标设定的合理性和绩效指标设定的明确性。该项满分12分，得分11分。该项目的绩效目标设定基本明确，但部分目标设定不够合理：社会效益指标“服务不断完善、社会平安和谐”无法量化考核。

2.项目管理分析

项目管理包括投入管理、财务管理和项目实施。该项满分20分，得分18分，得分率90%。

（1）投入管理

投入管理包括预算编制合理性和预算执行率。该项满分4分，得分为4分，该项目根据省、市加强和规范社管综治工作经费保障和加强群防群治工作的要求，编制项目预算，编制预算合理，与项目支出相关，预算批复金额700.00万元，实际支出资金700.00万元，预算执行率为100%。

（2）财务管理

财务管理包括资金使用情况、财务管理制度健全性和财务监控有效性。该项满分6分，得分为5分，该项目已制定专门的资金管理使用办法，该办法符合相关财务会计制度的规定。关于资金使用情况，在评价过程中发现宜良县、禄劝县在下拨项目资金时，整合网格化服务管理补助经费和治保会、调解会工作补助经费一同发放，不符合《网格化服务管理专项补助资金管理使用办法（实行）》“第三条 专项补助资金的使用和管理应当坚持厉行节约、规范合理、突出重点、专款专用的原则”的规定。

（3）项目实施

项目实施包括项目管理制度健全性和项目管理制度执行有效性。该项满分10分，得分为9分，政委政法委针对该项目制定了相关的资金管理使用办法，在资金用途、监督检查、资金申请等方面作了简单的规定，但针对如何具体的开展监管措施没有详细的制度规定，未设定相关风险控制环节。

3.项目绩效分析

项目绩效包括项目产出和项目效益。该项满分60分，得分57.2分，得分率95.3%。

（1）项目产出

项目产出包括实际完成率、质量达标情况和资金使用率，该项满分35分，得分为32.2分，得分率92%。①网格化服务管理完成情况：该项满分23分，得分为21分。各县（市）、区均各自已定期开展宣传活动；各县（市）、区已定期开展网格员培训活动；网格划分数量和网格员配备数量已达3500个以上；网格管理员定期走访辖区群众，并如实记录群众意见形成《民情日志》；社区（村）定期召开会议，并对走访中的问题进行研判；完成基础信息的采集并及时录入相关信息系统或记录工作台账，但就各县区、开发（度假）园区确定2个以上乡镇（街道）作为示范点，各乡镇（街道）要确定2个以上社区（村）作为示范点的要求，除五华区、西山区说明了示范点，其他县（区）均无法说明。②网格运行情况：该项满分3分，得分为3分。2018年度不存在网格工作开展不力、履职不到位、漏瞒报信息、失密泄密、未及时发现问题或处理问题的情形。③资金使用情况：该项满分9分，得分为8.2分。抽查区（县）实际到位资金356万元，截至2018年12月31日实际使用资金299元，资金使用率为83.99%。详见下表：

|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（区） | 实际拨付资金 | 年末结余 | 实际使用资金 | 资金使用率 |
| 1 | 五华区 | 40.00 | 40.00 | - | 0.00% |
| 2 | 盘龙区 | 45.00 | - | 45.00 | 100.00% |
| 3 | 官渡区 | 47.00 | - | 47.00 | 100.00% |
| 4 | 西山区 | 47.00 | - | 47.00 | 100.00% |
| 5 | 晋宁县 | 53.00 | - | 53.00 | 100.00% |
| 6 | 宜良县 | 50.00 | - | 50.00 | 100.00% |
| 7 | 禄劝县 | 74.00 | 17.00 | 57.00 | 77.03% |
| 合计 |  | 356.00 | 57.00 | 299.00 | 83.99% |

（2）项目效益

项目效益包括社会效益、环境效益和服务对象满意度，该项满分25分，得分为25分。

通过发放的调查问卷反馈，大部分市民认为通过网格化服务管理的开展，突发事件基本能够及时处置，刑事治安发案也有所降低，通过网格员的走访排查，安全事故隐患减少，周围环境治安有所改善。群众问卷调查发放问卷52份，收回50分，综合满意度为94.42%；工作人员问卷调查发放问卷55份，收回50分，综合满意度为97.78%。

# 四、成本效益分析

该项目预算资金为700.00万元，拨付于全市19个县区（五华区40.00万元，盘龙区45.00万元，官渡区47.00万元，西山区47.00万元，东川区60万元，呈贡区17万元，安宁市38万元，晋宁县53.00万元，富民县29.00万元，宜良县50.00万元，嵩明县30.00万元，石林县36.00万元，禄劝县74.00万元，寻甸县56.00万元，高新区7.00万元，经开区9.00万元，度假区7万元，阳宗海名胜区14.00万元，倘甸两区41.00万元）。补助资金700.00万元已全部拨付完成，涉及3862个网格，5716个网格员，该项目对最大限度地整合基层现有服务管理资源，网格全方位、精细化的动态管理等方面起到了一定的促进作用，为居民提供优质高效的服务，发挥了该项补助资金的最大效益。

# 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验和做法

1.通过网格管理员定期走访辖区群众的方式,全面采集基础信息,了解群众需求诉求,排查化解矛盾纠纷, 并如实记录走访情况，准确反映工作状况, 为网格化工作有序运行充分发挥作用，提供机制保障。

2.在全市推广应用“6995”信息服务平台,依托中国移动技术平台,按照群众自愿加入的原则,利用信息化手段对村(居)民手机进行编组管理,通过“十户(或以上)联防”方式,实现平台用户在紧急情况下拨打告警号码向群组内其他成员即时求助,获得就近及时救援的目的;通过进一步健全基层信息报送网络,实现综治各类基础信息的实时采集和动态录入,进一步提升基层网格化服务管理效能。

## （二）存在的问题

1.整体管理机制不够完善。

网格运行机制、工作机制缺乏整体性、系统性、协调性,基层组织体系有待进一步完善相关机制体系,网格化服务管理中心组织体系、制度机制、保障措施等无具体监管措施。

2.个别县（区）资金使用不规范

抽查县（区）中存在个别县（区）资金混用的情况,如个别县下拨经费时整合网格化服务管理补助经费和治保会、调解会工作补助经费一同发放，不符合《网格化服务管理专项补助资金管理使用办法（实行）》“第三条 专项补助资金的使用和管理应当坚持厉行节约、规范合理、突出重点、专款专用的原则”的规定。

3.个别县（区）存在资金未及时下拨的情况

抽查县（区）中个别县（区）存在2017年项目资金未及时下拨的情况，年终存在结余留用于网格综治中心建设等工作。

## （三）建议和改进措施

1. 加快完善整体管理机制

建议市委政法委加快对网格化服务管理中心组织体系、制度机制、保障措施等制度的制定，形成全面性管理，充分协调各方、整合资源，加强充足的人力、物力保障。

2.加强对县（区）项目资金使用情况的监管

建议市委政法委要求各县（区）加强对项目资金的管理力度，确保专项补助资金的使用和管理始终坚持厉行节约、规范合理、突出重点、专款专用的原则，提高县（区）下拨项目资金的完成度，以确保项目的正常开展运行。

中共昆明市委政法委

2019年5月28日