2018年治保会、调解会工作补助经费

项目支出绩效评价报告

根据《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩〔2018〕56号）及《中共昆明市委政法委员会对下转移支付资金管理办法》的要求，中共昆明市委政法委员会（以下简称“市委政法委”）对2018年治保会、调解会工作补助经费项目进行绩效自评。现将评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目立项背景及目的

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于加强和规范基层综治维稳组织建设的意见》（昆办发〔2007〕4号）明确：从2007年起，市、县两级财政对全市的治保会、调解会每年各补助2000元办公经费，由市、县两级财政各承担一半。对全市1623个社区（村）治保会、调解会每年各补助2000元办公经费，由市、县两级财政各承担一半，共计649.20万元。其中，应由市级财政承担的部分为324.60万元，专项用于全市村（社区）治保会、调解会工作补助，达到充分发挥治保会、调解会发动和组织群众开展群防群治、化解社会矛盾、进行法制宣传、维护社会稳定、促进社会和谐的职能作用的目的。

2.项目实施情况

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于加强和规范基层综治维稳组织建设的意见》（昆办发〔2007〕4号），2017年度村（社区）治保会、调解会补助经费为324.60万元，按照有关程序拨付各县（市）区，推动县（市）区开展相关工作。其治保会主要工作为协助社区民警做好户口管理;发动和组织居(村)民开展群防群治工作,定期组织安全检查,进行宣传教育等。调解会主要工作为及时了解影响社会稳定的矛盾纠纷及事故,定期向居(村)委会和上级政法、综治维稳部门报告矛盾纠纷的种类、数量、特点等信息,把矛盾纠纷化解在基层,做好法制宣传教育与依法治理工作,维护正常的社会秩序等。同时各级各部门加强对社区(村)和单位治保会、调解会的建设,不断健全机制、整合力量、明确职责、强化保障,发挥基层洽保、调解组织的作用。

3.资金来源及使用情况

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于加强和规范基层综治维稳组织建设的意见》（昆办发〔2007〕4号）明确：从2007年起，市、县两级财政对全市的治保会、调解会每年各补助2000元办公经费，由市、县两级财政各承担一半。2017年对全市1623个社区（村）治保会、调解会，市级财政承担补助经费324.60万元。该项目资金由市委政法委组织申报，由市财政统一下拨至全市19个县区，再由县区分配资金拨付至乡镇（街道），辖村（社区）实行乡镇（街道）报账制。市财政拨付情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市）区 | 资金来源到位情况 |  | 资金使用 |  | 资金结余 （市级补助资金） |
|  |  | 合计 | 市本级财政安排 | 合计 | 市本级财政安排资金使用额 | 当年结余 |
| 1 | 五华区 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | - |
| 2 | 盘龙区 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | - |
| 3 | 官渡区 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | - |
| 4 | 西山区 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | - |
| 5 | 东川区 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | - |
| 6 | 呈贡区 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | - |
| 7 | 安宁市 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | - |
| 8 | 晋宁县 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | - |
| 9 | 富民县 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | - |
| 10 | 宜良县 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | - |
| 11 | 嵩明县 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | - |
| 12 | 石林县 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | - |
| 13 | 禄劝县 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | - |
| 14 | 寻甸县 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | - |
| 15 | 高新区 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | - |
| 16 | 经开区 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | - |
| 17 | 度假区 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | - |
| 18 | 阳宗海名胜区 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | - |
| 19 | 倘甸两区 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | - |
|  | 合 计 | 324.60 | 324.60 | 324.60 | 324.60 | - |

2018年实际到位资金324.60万元，该专项资金主要用于对基层乡镇（街道）、社区（村）开展单位治保会、调解会建设所需的必要开支。截至评价日，该资金已全额拨至各县区。经抽查发现部分县区资金存在结余。

4.组织及管理情况

（1）项目组织情况

该项目由各县区政法委及司法局进行管理安排，乡镇（街道）对各辖区内设立的治保会、调解会进行管理，社区(村)治保会、调解会在居(村)委会领导下开展工作。社区(村)治保会、调解会主任由社区居(村)委会党支部(党总支)书记、主任或副主任兼任,也可设专职主任。单位内部治保会、调解会主任由单位内部保卫处(科)长或办公室领导兼任。属地公安派出所、司法所和人民法院及其派出法庭负责各基层治保会。

（2）项目实施流程

1.整合资源,成立乡镇(街道)综治维稳工作协调中心各县、(市)区要按照“属地管理”的原则,借鉴近年来先进城市基层综治维稳工作的经验,结合乡镇、街道机构改革富余人员较多的实际,本着“整合资源、整合力量、精干高效、便民利民”的原则,在各乡镇(街道)综治维稳办公室加挂综治维稳工作协调中心(以下简称综治中心)牌子,与各乡镇(街道)综治维稳办公室共同办公。

2.进一步完善治安民间纠纷联合接待调处室建设。五华、盘龙、官渡、西山四区今年内要在所有公安派出所建立治安民间纠纷联合接待调处室;其他县(市)区也要整合资源,在县城以及矛盾纠纷多、情况复杂的中心乡镇所在地做好联合接待调处室的建立和运行工作。

3. 加强和规范社区（村）、单位治保会、调解会建设。社区(村)治保会、调解会实行“两块牌子,一套班子”的运行模式,在居(村)委会领导下开展工作。社区(村)治保会、调解会主任由社区居(村)委会党支部(党总支)书记、主任或副主任兼任,也可设专职主任;每个社区居(村)委会的治保会、调解会配备有1-2名专(兼)职工作人员。单位内部治保会、调解会主任由单位内部保卫处(科)长或办公室领导兼任。

（3）资金拨付流程

该项目资金由市委政法委负责资金的申报和安排，市财政局负责将项目资金拨付至昆明市19个县区，由县区政法委及司法局进行管理，再由县区分配资金拨付至辖村（社区）乡镇（街道）从而开展具体工作。

## （二）项目绩效目标

1.总目标。

依据申报资料，该项目以及时有效地把矛盾纠纷化解在基层、有效发动和组织群众开展群防群治作为总目标。

2.年度目标。

该项目通过对全市治保会、调解会进行工作经费补助，以实现夯实基层组织基础，改善治保会、调解会工作环境和工作条件，有效发动和组织群众开展群防群治、化解社会矛盾、进行法制宣传、维护社会稳定、促进社会和谐为2018年度目标。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

## （二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

根据《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩〔2018〕56号）确认的评价范围、内容、评价时间及要求，成立了绩效评价工作小组，通过市政法委提供的相关资料，初步了解项目实施内容和实施情况，在此基础上根据项目具体情况，结合项目特点设置共性指标和个性指标，通过与市政法委进行沟通和讨论后修改完善个性指标。

2.研究文件

根据被评价部门提供的根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于加强和规范基层综治维稳组织建设的意见》（昆办发〔2007〕4号）文件，初步了解项目实施内容及开展措施。结合《中共昆明市委政法委员会对下转移支付资金管理办法》等资料，设置完善个性指标，同时收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

通过前期调研和研究文件，按绩效指标建设的科学性、可操作性和有用性等三项标准，设计了指标体系。同时，对指标的权重和评分标准进行了设计和研制。为了完善指标，我们选择宜良县政法委进行试点评价，通过试点分析各指标评价数据是否可取、评价依据是否充分，评价结果是否客观、合理等，进一步修改完善指标体系，然后开展实地抽样评价工作。我评价小组选取抽样项目的地区为昆明五华区、盘龙区、官渡区、西山区、晋宁区、宜良县和禄劝县，对抽样项目进行内业资料审核、考察实施内容完成情况，通过数据验证、指标量化、定性分析、问卷调查、综合评判等程序对项目绩效进行评价。

## （三）绩效评价原则、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

## （四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

绩效评价工作小组主要通过台账资料分析，问卷调研等社会调查的方式来采集相关信息，以市政法委提交的项目资料为基础，对各个具体实施单位提供的资料进行核实、复核及初步分析，设置符合项目特点的绩效评价指标体系，对项目具体实施内容、情况和效果进行评价。

2.社会调查

绩效评价工作小组选取了昆明五华区、盘龙区、官渡区、西山区、晋宁区、宜良县和禄劝县作为主要抽样地区，通过调查各区街道（社区）发放相关调查问卷等方式从多个方面了解项目的真实情况，和群众满意度来进行社会调查。

3.数据分析和撰写报告

绩效评价工作小组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，初步形成评价结论，并提炼结论撰写报告，通过与市政法委反复沟通和讨论，完善绩效评价报告内容。

## （五）本次绩效评价的局限性

我们采用多种方式综合验证保证了绩效评价的真实、合理性，并最大限度地获取了充分、适当的评价证据，但是在评价过程中也存在诸多局限性，例如，我们只能针对抽查的部分群众发放问卷调查，最终掌握群众的满意程度，因为问卷调查主要为通过随机选择部分目标样本进行调查，因此可能无法代表所有人的意愿。

# 三、绩效分析及评价结论

## （一）评价结论

1.评价结果

根据制定的绩效指标考评体系，本次绩效考核得分92分，绩效评价结果为优。

2.主要绩效

本项目立项依据充分，各县区均开展调解员培训，定期召开工作例会、学习例会、矛盾纠纷排查调处会议，五华、盘龙、官渡、西山四区所有公安派出所均建立调处室，除四区外，各社区（村）治保会、调解会覆盖率达90%以上，定期向所在地综治维稳办、派出所、司法所报告工作情况，定期对群众开展法制宣传教育，各社区（居）村委会的治保会、调解会配备1-2名专（兼）职工作人员。

## （二）具体绩效分析

1.项目决策分析

项目决策包括项目立项和项目目标。该项满分20分，得分16分，得分率80%。

（1）项目立项

项目立项包括与部门中长期规划目标适应性、立项依据充分性和项目立项规范性。该项满分8分，得分为7分，该项目的立项依据为《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于加强和规范基层综治维稳组织建设的意见》（昆办发〔2007〕4号），立项依据充分，同时与部门职责相关，立项程序规范，但前期调研不充分。

（2）项目目标

项目目标包括绩效目标设定的合理性和绩效指标设定的明确性。该项满分12分，得分9分。该项目的绩效目标设定比较明确，但部分目标设定不够合理、完整。

2.项目管理分析

项目管理包括投入管理、财务管理和项目实施。该项满分20分，得分18分，得分率90%。

（1）投入管理

投入管理包括预算编制合理性和预算执行率。该项满分4分，得分为4分，该项目根据文件规定对全市1623个社区（村）的治保会、调解会经费市级财政承担324.60万元，实际已拨付324.60元，预算执行率100%。

（2）财务管理

财务管理包括资金使用情况、财务管理制度健全性和财务监控有效性。该项满分6分，得分为6分，市委政法委针对该项目有相应的专项资金管理使用办法。

（3）项目实施

项目实施包括项目管理制度健全性和项目管理制度执行有效性。该项满分10分，得分为6.5分，市委政法委在资金管理上和项目管理上有相关制度，但监管措施不够具体。

3.项目绩效分析

项目绩效包括项目产出和项目效益。该项满分60分，得分58分，得分率97%。

（1）项目产出

项目产出包括实际完成率、质量达标情况和资金使用率，该项满分35分，得分为33分，得分率94.28%。

①项目完成情况：该项满分23分，得分为23分。各县区均开展调解员培训；定期召开工作例会、学习例会、矛盾纠纷排查调处会议等；五华、盘龙、官渡、西山四区所有公安派出所均建立调处室，除四区外，各社区（村）治保会、调解会覆盖率达90%以上；村（社区）定期向所在地综治维稳办、派出所、司法所报告工作情况，定期对群众开展法制宣传教育；各社区（居）村委会的治保会、调解会已配备1-2名专（兼）职工作人员。

②补助资金情况：该项满分12分，得分为10分。抽查区（县）实际到位资金187.96万元，截至2017年12月31日实际使用资金116.55元，资金使用率为88.83%。详见下表：

|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（区） | 实际拨付资金 | 年末结余 | 实际使用资金 | 资金使用率 |
| 1 | 五华区 | 17.35 | 17.35 | - | 0.00% |
| 2 | 盘龙区 | 20.08 | - | 20.08 | 100.00% |
| 3 | 官渡区 | 21.25 | - | 21.25 | 100.00% |
| 4 | 西山区 | 21.06 | 0.46 | 20.60 | 97.82% |
| 5 | 晋宁县 | 26.70 | - | 26.70 | 100.00% |
| 6 | 宜良县 | 22.62 | - | 22.62 | 100.00% |
| 7 | 禄劝县 | 32.20 | 0.20 | 32.00 | 99.38% |
| 合计 |  | 161.26 | 18.01 | 143.25 | 88.83% |

（2）项目效益

项目效益包括社会效益和服务对象满意度，该项满分25分，得分为25分。

通过发放的调查问卷反馈，部分群众对自己所在社区治保会、调解会开展的工作比较满意，周围环境治安有所改善，也有部分群众还不清楚所在社区是否已建立调处室，群众问卷调查发放问卷40份，收回40分，综合满意度为93.53%；工作人员问卷调查发放问卷55份，收回50分，综合满意度为97.78%。

# 四、成本效益分析

该项目预算资金为324.60万元，拨付于全市19个县区（五华区17.35万元，盘龙区20.08万元，官渡区21.25万元，西山区21.06万元，东川区27.68万元，呈贡区6.24万元，安宁市19.10万元，晋宁县26.70万元，富民县14.62万元，宜良县22.62万元，嵩明县14.62万元，石林县18.33万元，禄劝县32.20万元，寻甸县25.74万元，高新区3.51万元，经开区4.48万元，度假区3.32万元，阳宗海名胜区7.40万元，倘甸两区18.30万元。）补助资金324.60万元已全部拨付完成，该项目对最大限度地整合基层现有服务管理资源，推动全市治保会、调解会做好法制宣传教育工作，引导群众树立自觉守法的意识，维护正常的社会秩序，发挥了该项补助资金的最大效益。

# 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验和做法

1.各县（区）、街道（社区）对每月的矛盾纠纷信息收集、研判、预警工作。及时对各种可能影响稳定信息进行排查、梳理、分析、研判,努力获取影响稳定的苗头性、预警性信息,确保对潜在矛盾纠纷早发现、早控制、早疏导、早化解。

2.加强业务指导和业务培训,进一步提高“专业性、行业性人民调解”调解员的业务能力，通过组织参加知名专家的讲座和交流、培训等方式达到目的；在工作流程，调解方法上打造提升专业性、行业性调解组织规范化建设；通过打造网络平台，组织志愿者宣传法制教育等方式，提高服务群众的能力。

## （二）存在的问题

个别县（区）未及时拨付项目资金，抽查县（区）中个别县（区）治保会、调解会项目2018年年末资金有结余，未及时下拨至村（社区）。

## （三）建议和改进措施

1.加强项目台账管理

市委政法委应对治保会、调解会工作建立专门的台账，对各县（区）开展工作的总结和情况及时进行收集管理，对开展工作的结果进行汇总。

2.加强县（区）工作经费的下拨工作

市委政法委应要求各县（区）加强对项目资金的管理力度，确保专项补助资金的使用和管理始终坚持厉行节约、规范合理、突出重点、专款专用的原则，及时下拨项目资金，以确保项目的正常开展运行。

中共昆明市委政法委

2019年5月28日